## B반 4조 상세업무스케줄표
32기 B반 4조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
제목 : 다이어리 |  |  |  |  | 4조 |  | 이동주 |  |  | 이재욱, 유경배, 한진수
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 3월 | [22 empty] | 4월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27
1 | 이동주 | PRO-001 | 기능 회의 및 제안서 작성 | 2017.03.09 | 2017.03.13 | 100% | 완료 | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.09 | 2017.03.17 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2 |  | PRO-005 | 엔티티 관계 모형 기술서 | 2017.03.13 | 2017.03.14 | 100% | 완료 |  |  |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.15 | 2017.03.16 | [8 empty] | ■ | ■
3 |  | PRO-007 | Selenium으로 웹페이지 태그 속 정보 목록 가져오기 | 2017.03.16 | 2017.03.18 | 100% | 완료 | [7 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.17 | 2017.03.22 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4 |  | PRO-012 | Selenium으로 영화 자동선택 기능 (영화, 일자, 시간) | 2017.03.23 | 2017.03.28 | 100% | 완료 | [14 empty] | □ | □ |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.23 | 2017.03.28 | [16 empty] | ■ | ■ |  |  | ■ | ■
5 |  | PRO-021 | 좌석 선호도에 따른 좌석선택 메소드 | 2017.03.29 | 2017.03.31 | 100% | 완료 | [20 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.29 | 2017.04.04 | [22 empty] | ■ | ■ |  |  |  | ■ | [18 empty] | ■
6 |  | PRO-026 | 영화 예매시 결제 정보 입력 view 작성 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 100% | 완료 | [25 empty] | □
|  |  |  | 2017.04.05 | 2017.04.05 | [47 empty] | ■
7 |  | PRO-030 | 결제 메소드 작성 및 버스 티켓 자동선택 메소드 작성 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 100% | 완료 | [46 empty] | □
|  |  |  | 2017.04.06 | 2017.04.06 | [48 empty] | ■
8 |  | PRO-032 | 버스 좌석 선택 및 결제 메소드 작성 | 2017.04.07 | 2017.04.07 | 100% | 완료 | [47 empty] | □
|  |  |  | 2017.04.07 | 2017.04.07 | [49 empty] | ■
9 |  | PRO-033 | 버스 티켓 예매(타사이트) 자동선택 메소드 추가 작성 | 2017.04.10 | 2017.04.10 | 100% | 완료 | [50 empty] | □
|  |  |  | 2017.04.10 | 2017.04.10 | [52 empty] | ■
10 |  | PRO-034 | 버스 티켓 예매(타사이트) 좌석 선택 메소드 작성 | 2017.04.11 | 2017.04.11 | 100% | 완료 | [51 empty] | □
|  |  |  | 2017.04.10 | 2017.04.10 | [52 empty] | ■
11 |  | PRO-035 | 코드 1차 병합 작업 | 2017.04.12 | 2017.04.14 | 100% | 완료 | [52 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.04.12 | 2017.04.14 | [54 empty] | ■ | ■ | ■
12 |  | PRO-042 | 기차 자동 예매 기능 메소드 작성 | 2017.04.11 | 2017.04.11 | 100% | 완료 | [51 empty] | □
|  |  |  | 2017.04.11 | 2017.04.11 | [53 empty] | ■
13 |  | PRO-043 | 기능 버그 수정 및 테스트 | 2017.04.17 | 2017.04.17 | 100% | 완료 | [57 empty] | □
|  |  |  | 2017.04.17 | 2017.04.17 | [59 empty] | ■
14 |  | PRO-044 | 전체 코드 통합 작업 | 2017.04.18 | 2017.04.21 | 100% | 완료 | [58 empty] | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.04.18 | 2017.04.23 | [60 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
15 |  | PRO-052 | 최종 기능 테스트 및 버그 수정 | 2017.04.24 | 2017.04.26 | 100% | 완료 | [64 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.04.24 | 2017.04.26 | [66 empty] | ■ | ■ | ■
16 |  | PRO-053 | 발표 준비 | 2017.04.27 | 2017.04.28 | 100% | 완료 | [67 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.04.27 | 2017.04.28 | [69 empty] | ■ | ■
17 | 이재욱 | PRO-003 | 사용자 요구사항 정의서 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 100% | 완료 |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.10 | 2017.03.15 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
18 |  | PRO-008 | Selenium을 이용한 웹어플리케이션 자동화 테스트(교통부문) | 2017.03.16 | 2017.03.18 | 100% | 완료 | [7 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.17 | 2017.03.21 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
19 |  | PRO-013 | DB 설계 오류 수정 | 2017.03.22 | 2017.03.22 | 100% | 완료 | [13 empty] | □
|  |  |  | 2017.03.22 | 2017.03.22 | [15 empty] | ■
20 |  | PRO-014 | 회원가입 및 로그인 | 2017.03.23 | 2017.03.24 | 100% | 완료 | [14 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.03.23 | 2017.03.24 | [16 empty] | ■ | ■
21 |  | PRO-019 | 회원가입시 주소검색(api사용) 기능 추가 | 2017.03.27 | 2017.03.28 | 100% | 완료 | [18 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.03.27 | 2017.03.29 | [20 empty] | ■ | ■ | ■
22 |  | PRO-022 | 메일인증 기능 추가 | 2017.03.29 | 2017.03.30 | 100% | 완료 | [20 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.03.30 | 2017.04.05 | [23 empty] | ■ |  |  |  | ■ | [18 empty] | ■ | ■ | ■
23 |  | PRO-027 | 친구 목록 view 작성(jsp) | 2017.03.31 | 2017.03.31 | 100% | 완료 | [22 empty] | □
|  |  |  | 2017.04.07 | 2017.04.10 | [49 empty] | ■ |  |  | ■
24 |  | PRO-029 | 친구목록 view 부트스트랩 적용 | 2017.04.06 | 2017.04.07 | 100% | 완료 | [46 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.04.06 | 2017.04.06 | [53 empty] | ■
25 |  | PRO-039 | 친구 등록 기능 작성 | 2017.04.13 | 2017.04.18 | 100% | 완료 | [53 empty] | □ | □ |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.04.12 | 2017.04.13 | [54 empty] | ■ | ■
26 |  | PRO-045 | 달력 일정 등록 및 출력 기능 | 2017.04.14 | 2017.04.18 | 100% | 완료 | [54 empty] | □ |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.04.14 | 2017.04.20 | [56 empty] | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
27 |  | PRO-046 | 전체 코드 통합 작업 | 2017.04.19 | 2017.04.21 | 100% | 완료 | [59 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.04.19 | 2017.04.21 | [61 empty] | ■ | ■ | ■
28 |  | PRO-047 | 최종 기능 테스트 및 버그 수정 | 2017.04.24 | 2017.04.25 | 100% | 완료 | [64 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.04.22 | 2017.04.25 | [64 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
29 |  | PRO-054 | 발표 준비 | 2017.04.26 | 2017.04.28 | 100% | 완료 | [66 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.04.26 | 2017.04.28 | [68 empty] | ■ | ■ | ■
30 | 한진수 | PRO-004 | 사용자 인터페이스 설계서 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 100% | 완료 |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.10 | 2017.03.15 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
31 |  | PRO-009 | 회원가입폼, 달력 만들기 | 2017.03.16 | 2017.03.18 | 100% | 완료 | [7 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.03.18 | [9 empty] | ■ | ■ | ■
32 |  | PRO-011 | 입력 - 아무 곳에서 키보드 입력 시 입력 창으로 focus | 2017.03.19 | 2017.03.20 | 100% | 완료 | [10 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.03.19 | 2017.03.20 | [12 empty] | ■ | ■
33 |  | PRO-015 | 입력 후 입력값 입력창 밑에 표시 | 2017.03.21 | 2017.03.22 | 100% | 완료 | [12 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.03.21 | 2017.03.22 | [14 empty] | ■ | ■
34 |  | PRO-016 | 공휴일 및 현재날짜 표시 | 2017.03.23 | 2017.03.24 | 100% | 완료 | [14 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.03.23 | 2017.03.24 | [16 empty] | ■ | ■
35 |  | PRO-023 | 날짜 검색기능 (년도, 월 등) | 2017.03.23 | 2017.03.24 | 100% | 완료 | [14 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.03.23 | 2017.03.30 | [16 empty] | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
36 |  | PRO-024 | 영화 제목 자동완성 기능 | 2017.03.28 | 2017.03.29 | 100% | 완료 | [19 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.04.03 | 2017.04.03 | [27 empty] | ■
37 |  | PRO-028 | 영화관 장소, 시간 자동완성 기능 | 2017.03.30 | 2017.03.31 | 100% | 완료 | [21 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.04.04 | 2017.04.04 | [46 empty] | ■
38 |  | PRO-036 | 달력기능 부트스트랩 적용 | 2017.04.05 | 2017.04.06 | 100% | 완료 | [45 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.04.05 | 2017.04.07 | [47 empty] | ■ | ■ | ■
39 |  | PRO-038 | 슬라이더를 통한 달력 넘기기 기능 작성 | 2017.04.12 | 2017.04.14 | 100% | 완료 | [52 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.04.11 | 2017.04.17 | [53 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■
40 |  | PRO-048 | 기능 버그 수정 및 테스트 | 2017.04.18 | 2017.04.18 | 100% | 완료 | [58 empty] | □
|  |  |  | 2017.04.18 | 2017.04.18 | [60 empty] | ■
41 |  | PRO-049 | 전체 코드 통합 작업 | 2017.04.19 | 2017.04.21 | 100% | 완료 | [59 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.04.19 | 2017.04.22 | [61 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
42 |  | PRO-050 | 최종 기능 테스트 및 버그 수정 | 2017.04.21 | 2017.04.25 | 100% | 완료 | [61 empty] | □ |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.04.23 | 2017.04.25 | [65 empty] | ■ | ■ | ■
43 |  | PRO-051 | 발표 준비 | 2017.04.26 | 2017.04.28 | 100% | 완료 | [66 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.04.26 | 2017.04.28 | [68 empty] | ■ | ■ | ■
44 | 유경배 | PRO-002 | 유스케이스 명세서 | 2017.03.09 | 2017.03.13 | 100% | 완료 | □ | □ | □ | □ | □ | [21 empty] | □
|  |  |  | 2017.03.10 | 2017.03.14 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
45 |  | PRO-006 | 데이터 베이스 설계서 | 2017.03.13 | 2017.03.14 | 100% | 완료 |  |  |  |  | □ | □ | [20 empty] | □
|  |  |  | 2017.03.15 | 2017.03.16 | [8 empty] | ■ | ■
46 |  | PRO-010 | Selenium을 이용한 웹어플리케이션 자동화 테스트(영화부문) | 2017.03.16 | 2017.03.18 | 100% | 완료 | [7 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.17 | 2017.03.21 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
47 |  | PRO-017 | Selenium을 이용한 주변 영화관, 터미널 검색 메소드 작성 | 2017.03.22 | 2017.03.23 | 100% | 완료 | [13 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.03.22 | 2017.03.23 | [15 empty] | ■ | ■
48 |  | PRO-018 | 장소 검색 api를 통한 맛집검색 메소드 작성 | 2017.03.24 | 2017.03.27 | 100% | 완료 | [15 empty] | □ |  |  | □
|  |  |  | 2017.03.24 | 2017.03.28 | [17 empty] | ■ |  |  | ■ | ■
49 |  | PRO-020 | 중간 예매 확인 view 작성(jsp) | 2017.03.28 | 2017.03.29 | 100% | 완료 | [19 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.03.29 | 2017.04.03 | [22 empty] | ■ | ■ |  |  |  | ■
50 |  | PRO-025 | 영화관 검색 메소드 작성 및 수정 | 2017.03.30 | 2017.03.31 | 100% | 완료 | [21 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.04.04 | 2017.04.05 | [46 empty] | ■ | ■
51 |  | PRO-031 | 고속버스 출발지, 도착지 정보 조회 메소드 작성 | 2017.04.06 | 2017.04.07 | 100% | 완료 | [46 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.04.06 | 2017.04.07 | [48 empty] | ■ | ■
52 |  | PRO-040 | 중간 예매 확인 view 부트스트랩 적용 | 2017.04.10 | 2017.04.11 | 100% | 완료 | [50 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.04.10 | 2017.04.11 | [52 empty] | ■ | ■
53 |  | PRO-041 | 코드 1차 병합 작업 | 2017.04.12 | 2017.04.14 | 100% | 완료 | [52 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.04.12 | 2017.04.13 | [54 empty] | ■ | ■
54 |  | PRO-037 | 메인화면 부트스트랩 적용 | 2017.04.12 | 2017.04.14 | 100% | 완료 | [52 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.04.12 | 2017.04.17 | [54 empty] | ■ | ■ | ■ |  |  | ■
55 |  | PRO-055 | 기능 버그 수정 및 테스트 | 2017.04.19 | 2017.04.20 | 100% | 완료 | [59 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.04.18 | 2017.04.20 | [60 empty] | ■ | ■ | ■
56 |  | PRO-056 | 날씨정보 달력에 출력 기능 작성 | 2017.04.20 | 2017.04.20 | 100% | 완료 | [61 empty] | □
|  |  |  | 2017.04.20 | 2017.04.20 | [63 empty] | ■
57 |  | PRO-057 | 최종 기능 테스트 및 버그 수정 | 2017.04.21 | 2017.04.25 | 100% | 완료 | [61 empty] | □ |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.04.22 | 2017.04.25 | [64 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
58 |  | PRO-058 | 발표 준비 | 2017.04.26 | 2017.04.28 | 100% | 완료 | [66 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.04.26 | 2017.04.28 | [68 empty] | ■ | ■ | ■
※정렬순서는 담당자 업무 분장별로 함